## Checkliste zum Ausfüllen am PC
Unsere große Excel-Checkliste zur Hochzeit
Copyright ©2022 Joni Wedding GmbH (https://www.heiraten-magazin.de)
| Tragt hier Euer Hochzeitsdatum ein (es geht auch ein ungefähres, z.B. Mitte des Monats): | 2023-05-25 | Es sind noch so viele Tage bis zu Eurer Hochzeit: | -1169.9629
Tipp: Teilt die Checkliste am besten unter Braut, Bräutigam & Trauzeugen auf und weist dann die einzelnen Punkte einem Verantwortlichen zu.
Erledigt | Aufgabe | Wann erledigen? | Tage bis zur Hochzeit | Wer erledigt´s? | Anmerkungen & Notizen
nein | Legt den allgemeinen Rahmen Eurer Hochzeit fest | 2022-07-30 | 299
nein | Legt ein Budget für Eure Hochzeit fest | 2022-08-04 | 294
nein | Entscheidet Euch für einen Hochzeitstermin | 2022-08-09 | 289
nein | Erstellt eine erste Gästeliste | 2022-08-14 | 284
nein | Findet eine Location und prüft ihre Verfügbarkeit | 2022-08-19 | 279
nein | Denkt ggf. über einen Hochzeitskredit nach | 2022-08-19 | 279
nein | Location gebucht? Hochzeitsversicherung abgeschlossen? | 2022-08-20 | 278
nein | Erstellt einen Hochzeitsordner | 2022-08-24 | 274
nein | Entscheidet Euch ggf. für einen Hochzeitsplaner | 2022-08-29 | 269
nein | Versendet Eure Save-the-Date-Karten | 2022-09-03 | 264
nein | Anmeldung zur standesamtlichen Trauung an + Dokumente besorgen | 2022-09-28 | 239
nein | Wählt einen Theologen bzw. einen Pfarrer aus | 2022-10-03 | 234
nein | Meldet Euch zur kirchlichen Trauung an | 2022-10-08 | 229
nein | Wählt eine Kartendruckerei | 2022-10-13 | 224
nein | Termin für Probeessen machen und Details mit Location besprechen | 2022-11-27 | 179
nein | Sucht ein Brautkleid aus | 2022-11-29 | 177 | Braut
nein | Wählt Eure Trauzeugen aus | 2022-11-30 | 176 | Brautpaar
nein | Plant und bucht die Hochzeitsreise | 2022-12-02 | 174
nein | Bucht einen Foto- oder Videografen für die Hochzeit | 2022-12-03 | 173
nein | Sucht nach einer geeigneten Unterhaltung für die Feier | 2022-12-04 | 172
nein | Erstellt einen Hochzeitstisch (in einem lokalen Geschäft oder online) | 2022-12-07 | 169
nein | Bucht einen Caterer oder Partyservice | 2022-12-09 | 167
nein | Gestaltet und verschickt Eure Einladungskarten | 2022-12-12 | 164
nein | Plant die Übernachtung für Euch und Eure Gäste | 2022-12-14 | 162
nein | Klärt den Gästetransport | 2022-12-17 | 159
nein | Mietet Euer Hochzeitsauto | 2022-12-19 | 157
nein | Nehmt ggf. Tanzunterricht | 2022-12-22 | 154
nein | Überprüft die Gästezahl und beginnt die Tischordnung zu planen | 2023-01-26 | 119
nein | Wählt Eure Dekoration und den Blumenschmuck aus | 2023-01-28 | 117
nein | Sucht die Trauringe aus | 2023-01-31 | 114
nein | Vergebt Aufgaben für das Hochzeitsfest | 2023-02-03 | 111
nein | Überlegt Euch für Eure Trauung Beiträge von Gästen | 2023-02-05 | 109
nein | Sucht den Hochzeitsanzug aus | 2023-02-06 | 108 | Bräutigam
nein | Denkt über Kleidung für Blumenkinder und Brautjungfern nach | 2023-02-07 | 107
nein | Denkt ggf. über einen Ehevertrag nach | 2023-02-10 | 104
nein | Wählt einen Trauspruch aus | 2023-02-12 | 102
nein | Bestellt Eure Hochzeitstorte | 2023-03-27 | 59
nein | Vereinbart einen Termin beim Friseur | 2023-03-29 | 57
nein | Gestaltet und bestellt ein Programmheft / Kirchenheft für die Trauung | 2023-03-31 | 55
nein | Offizielle Dokumente bei Namensänderung ändern lassen | 2023-04-02 | 53
nein | Letzter Check des Hochzeitskleides | 2023-04-06 | 49
nein | Vom Junggesellinnenabschied überraschen lassen | 2023-04-08 | 47 | Trauzeugen
nein | Vom Junggesellenabschied überraschen lassen | 2023-04-09 | 46 | Trauzeugen
nein | Organisiert Euren Polterabend | 2023-04-11 | 44
nein | Kauft ein Gästebuch oder eine Alternative | 2023-04-16 | 39
nein | Holt die Trauringe ab | 2023-04-26 | 29
nein | Kauft kleine Geschenke für besondere Gäste und Helfer | 2023-04-28 | 27
nein | Kauft kleine Geschenke für (Blumen-)Kinder | 2023-04-28 | 27
nein | Besorgt Gastgeschenke | 2023-04-29 | 26
nein | Kontaktiert alle Helfer und vor allem Zulieferer | 2023-05-12 | 13
nein | Brautschuhe einlaufen nicht vergessen | 2023-05-14 | 11
nein | Bräutigam: Friseurtermin wahrnehmen | 2023-05-19 | 6
nein | Informiert Restaurant/Location/Caterer über die Gästezahl | 2023-05-20 | 5
nein | Braut: Kosmetiktermin wahrnehmen | 2023-05-21 | 4
nein | Packt die Koffer für die Hochzeitsreise | 2023-05-22 | 3
nein | Trefft letzte Vorbereitungen | 2023-05-25 | 0
nein | Verschickt Eure Danksagungskarten | 2023-06-24 | -30
Formulas:
Wann erledigen? = C3-[Tage bis zur Hochzeit]

## Checkliste zum Ausdrucken
Hochzeitscheckliste - Hochzeitsplaza (Druckversion)
Copyright © 2022 Joni Wedding GmbH - Heiraten-Magazin.de
Tipp: Teilt die Checkliste unter Braut, Bräutigam & Trauzeugen auf und weist die einzelnen Punkte einem Verantwortlichen zu.
Erledigt? | Aufgabe | Wann? | Tage | Wer? | Anmerkungen
| Legt den allgemeinen Rahmen Eurer Hochzeit fest | 2022-07-30 | 299
| Legt ein Budget für Eure Hochzeit fest | 2022-08-04 | 294
| Entscheidet Euch für einen Hochzeitstermin | 2022-08-09 | 289
| Erstellt eine erste Gästeliste | 2022-08-14 | 284
| Findet eine Location und prüft ihre Verfügbarkeit | 2022-08-19 | 279
| Denkt ggf. über einen Hochzeitskredit nach | 2022-08-19 | 279
| Location gebucht? Hochzeitsversicherung abgeschlossen? | 2022-08-20 | 278
| Erstellt einen Hochzeitsordner | 2022-08-24 | 274
| Entscheidet Euch ggf. für einen Hochzeitsplaner | 2022-08-29 | 269
| Versendet Eure Save-the-Date-Karten | 2022-09-03 | 264
| Anmeldung zur standesamtlichen Trauung an + Dokumente besorgen | 2022-09-28 | 239
| Wählt einen Theologen bzw. einen Pfarrer aus | 2022-10-03 | 234
| Meldet Euch zur kirchlichen Trauung an | 2022-10-08 | 229
| Wählt eine Kartendruckerei | 2022-10-13 | 224
| Termin für Probeessen machen und Details mit Location besprechen | 2022-11-27 | 179
| Sucht ein Brautkleid aus | 2022-11-29 | 177
| Wählt Eure Trauzeugen aus | 2022-11-30 | 176
| Plant und bucht die Hochzeitsreise | 2022-12-02 | 174
| Bucht einen Foto- oder Videografen für die Hochzeit | 2022-12-03 | 173
| Sucht nach einer geeigneten Unterhaltung für die Feier | 2022-12-04 | 172
| Erstellt einen Hochzeitstisch (in einem lokalen Geschäft oder online) | 2022-12-07 | 169
| Bucht einen Caterer oder Partyservice | 2022-12-09 | 167
| Gestaltet und verschickt Eure Einladungskarten | 2022-12-12 | 164
| Plant die Übernachtung für Euch und Eure Gäste | 2022-12-14 | 162
| Klärt den Gästetransport | 2022-12-17 | 159
| Mietet Euer Hochzeitsauto | 2022-12-19 | 157
| Nehmt ggf. Tanzunterricht | 2022-12-22 | 154
| Überprüft die Gästezahl und beginnt die Tischordnung zu planen | 2023-01-26 | 119
| Wählt Eure Dekoration und den Blumenschmuck aus | 2023-01-28 | 117
| Sucht die Trauringe aus | 2023-01-31 | 114
| Vergebt Aufgaben für das Hochzeitsfest | 2023-02-03 | 111
| Überlegt Euch für Eure Trauung Beiträge von Gästen | 2023-02-05 | 109
| Sucht den Hochzeitsanzug aus | 2023-02-06 | 108
| Denkt über Kleidung für Blumenkinder und Brautjungfern nach | 2023-02-07 | 107
| Denkt ggf. über einen Ehevertrag nach | 2023-02-10 | 104
| Wählt einen Trauspruch aus | 2023-02-12 | 102
| Bestellt Eure Hochzeitstorte | 2023-03-27 | 59
| Vereinbart einen Termin beim Friseur | 2023-03-29 | 57
| Gestaltet und bestellt ein Programmheft / Kirchenheft für die Trauung | 2023-03-31 | 55
| Offizielle Dokumente bei Namensänderung ändern lassen | 2023-04-02 | 53
| Letzter Check des Hochzeitskleides | 2023-04-06 | 49
| Vom Junggesellinnenabschied überraschen lassen | 2023-04-08 | 47
| Vom Junggesellenabschied überraschen lassen | 2023-04-09 | 46
| Organisiert Euren Polterabend | 2023-04-11 | 44
| Kauft ein Gästebuch oder eine Alternative | 2023-04-16 | 39
| Holt die Trauringe ab | 2023-04-26 | 29
| Kauft kleine Geschenke für besondere Gäste und Helfer | 2023-04-28 | 27
| Kauft kleine Geschenke für (Blumen-)Kinder | 2023-04-28 | 27
| Besorgt Gastgeschenke | 2023-04-29 | 26
| Kontaktiert alle Helfer und vor allem Zulieferer | 2023-05-12 | 13
| Brautschuhe einlaufen nicht vergessen | 2023-05-14 | 11
| Bräutigam: Friseurtermin wahrnehmen | 2023-05-19 | 6
| Informiert Restaurant/Location/Caterer über die Gästezahl | 2023-05-20 | 5
| Braut: Kosmetiktermin wahrnehmen | 2023-05-21 | 4
| Packt die Koffer für die Hochzeitsreise | 2023-05-22 | 3
| Trefft letzte Vorbereitungen | 2023-05-25 | 0
| Verschickt Eure Danksagungskarten | 2023-06-24 | -30
Formulas:
Wann? = 'Checkliste zum Ausfüllen am PC'!$C3-[Tage]